## テンプレート
プロジェクト全体のゴール | カードあてゲーム 2人対戦できる |  |  |  | タイピング ゲームをつくる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３ | 反復4
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020/6/5（午後） | 2020-06-11 | 2020/6/12(午後)
| 終了日 | 2020/6/5（午前中） | 2020-06-10 | 2020/6/15(午前のみ) | 2020/6/15(午前)
| 期間 | 3.0日 | 3.5日 | 3.0日 | 1.0日
| 反復の終了判断基準 | 三目並べゲームを仕様通り作成する。 | カードあてゲームの審判を拡張し、厳しい審判、優しい審判を作る（継承あり） | カードあてゲームで、2人対戦の機能を作る（追加機能） | タイピングゲームをつくる
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 計画書(新規) システム分析書(新規) 設計計画書(新規) テスト済のソースコード(新規) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 6月5日（午後） | 6月10日（午後）
| 終了日 | 2020/6/5(午前中) | 6月10日（午前） | 6月12（午前）
| 期間 | 3.5日 | 3.0日 | 2.0日
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計計画書(更新) テスト済のソースコード(更新)
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-09
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-12
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考