## Sheet1
7_ぷろじぇくとせぶん | 記入日：2020/6/15 |  | 記入者：石川、太田、原田、山浦、吉富
第４反復
| (成果が出ているので 継続すること) | KEEP | ・バーチャル背景を揃えてチームの統一感を出した
・前回の問題点を改善できた
・役割分担を明確にした(作業自体のタスクの振り分け、仕様書など)
・メトリクスの値を出して、原因を考察できた
・全員が役割を経験するようにできた
・休憩時間を入れて工数を組んだ
| (問題があり改善が 必要なこと) | Problem | ・クラス図とソースコードの整合性がとれていない
・サブクラスにあるメンバを抽象クラスに移動させる
・誤字脱字(テスト仕様書、計画書)
| (新しく取り組む事) | Try | ・クラス図との整合性をとれるように変更する。
・グループ内でお互いに振り返りをする(ダブルチェック)